Tervezési segédlet

a KMOP-4.7.1-13

kódszámú,

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

című pályázati kiíráshoz

Tartalomjegyzék

1.Hardver- és szoftverfejlesztés, kiegészítő eszközök beszerzése	3

2. ASP szolgáltatások igénybevételére való áttérés támogatása, adatmigráció, konverzió	4

3. ASP szakrendszer és meglévő helyi szakrendszer közötti integráció	8

4. ASP bevezetésével kapcsolatos változások helyi igazgatásszervezés módszertani támogatása	10

5. Információ- és adatbiztonsághoz kapcsolódó tevékenységek támogatása	13

Jelen KMOP kiírás célja, hogy az ASP-központhoz csatlakozó önkormányzatok a lehető legteljesebb körben (informatikai, igazgatásszervezési és humánerőforrás szempontból is) megfelelően felkészüljenek az átállásra.

A tervezési segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára az Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozást megvalósító projektjük szakmailag megalapozott megtervezéséhez.

A pályázatban támogatható tevékenységek, és alapvetések megtervezésükhöz:

1.Hardver- és szoftverfejlesztés, kiegészítő eszközök beszerzése

Az Önkormányzati ASP szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások a következők:

| Munkaállomás alapkonfiguráció |  | Szükséges darabszám |
| --- | --- | --- |
| Számítógép | - min. 1 GHz 32 bites processzor - min. 2GB RAM - minimális HDD 50 GB - 17”, min. 1280*1024 felbontású monitor | Az Önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához igazodóan (A tervezés során figyelembe kell venni a meglevő infrastruktúrát, az árakat indikatív piaci árajánlat alapján kell tervezni!) |
| Alapszoftverek | - Microsoft (MS) esetén: - Operációs rendszer: W7, W8 - Szövegszerkesztő: Word 97-2010 - Táblázatkezelő: Excel 97-2010 - Linux esetén: - Operációs rendszer: Ubuntu 12.04 LTS - Szövegszerkesztő: Libre Office 3.5.4. - Táblázatkezelő: Libre Office 3.5.4. |  |

| Nyomtató |  | Szükséges darabszám | Tervezéshez javasolt egységár (bruttó Ft/db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nyomtató | Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (szkennelés, fénymásolás, nyomtatás) nyomtató | 1 db | (Indikatív piaci árajánlat alapján) |

| Hálózati elérés biztosítása |  | Szükséges darabszám | Tervezéshez javasolt egységár (bruttó Ft/db) |
| --- | --- | --- | --- |
| IT (Web) biztonság | Saját tűzfal Egyéb biztonsági elemek (pl. szünetmentes tápegység, vírusvédelem) | Jelentősen függ a pályázó önkormányzat jelenlegi hálózati infrastruktúrájától. |  |
| Megfelelő hálózati eléréséhez és sáv-szélességhez szükséges hálózati eszközök | Internet-eléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl router, switch, kábelek Önkormányzati ASP központhoz szükséges hálózati sávszélesség: - Kis adatforgalom esetén: szimpla kapcsolat, 4 Mbps szimmetrikus. - Közepes adatforgalom esetén: redundáns kiépítés min. 40 Mbps sávszélesség, szimmetrikus. - Nagy adatforgalom: redundáns kiépítés, 80-120 Mbps sávszélesség szimmetrikus |  |  |
| Települési portál: saját domain név előfizetése | A pályázati kiírás keretében nem támogatható. |  |  |

2. ASP szolgáltatások igénybevételére való áttérés támogatása, adatmigráció, konverzió

Adatmigrációnak nevezzük az önkormányzat meglévő szakrendszereiben és nyilvántartó szoftvereiben felhalmozódott adatvagyon átemelését az ASP központhoz tartozó központi és szakrendszeri nyilvántartásokba.

Az adatmigráció céljai:

- az önkormányzati nyilvántartások folytonosságának biztosítása az új szoftverekre való áttérést követően,

- a párhuzamos programhasználat elkerülése. Adatmigráció hiányában a régi és az új szoftverek párhuzamos használatára lenne szükség, hiszen az ügyviteli tevékenységek gyakran támaszkodnak olyan információkra, amelyek a korábbi évek ügyviteli folyamatai során kerültek rögzítésre (példa: előzményezés és selejtezés az iratkezelő szakrendszerben),

- a többféle adatforrásból származó, de átfedő jelentésű információk egyeztetése és összehangolása (adattisztítás).

Az ASP-központ által érintett nyilvántartások:

- Az önkormányzat szervezeti egységei (megnevezés, vezető, hierarchikus pozíció, iktatási sávok stb.)

- Munkatársak nyilvántartása (név, beosztás, besorolás, melyik szervezeti egységhez tartozik, elérhetőségek, felhasználónév és jelszó, fényképek).  Megjegyzés: a jogosultságok automatizált átvételére nincs lehetőség, a szakrendszerekre és szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságokat az új szoftver(ek)ben kell beállítani.

- Önkormányzati partnernyilvántartás:  az önkormányzattal kapcsolatba került személyek és szervezetek adatainak nyilvántartása (legalább név és cím, opcionálisan a természetes azonosító illetve a cégadatok, archív ügyintézési információk). Több forrásból is származhat, mert az önkormányzatok meglévő szakrendszerei általában önálló partner-nyilvántartással rendelkeznek. A meglévő partner-nyilvántartások közül általában az iktató szoftver nyilvántartása a legátfogóbb, ezért a migráció elsődlegesen az iktatási partnertárra támaszkodhat.

- Címkataszter: Az ASP-központ kialakításával párhuzamosan zajlik az országos címregiszter kialakítása. Az ASP-központ centralizált cím-nyilvántartása részben központi, részben helyi adatforrásokból jön létre. Központosított elemek:  országok jegyzéke, magyarországi megyék, járások és települések jegyzéke, települések utcanév-jegyzéke, irányítószámok jegyzéke (ideértve a postafiók címeket is). Az önkormányzatok általában rendelkeznek helyi utcanévjegyzékkel, amit egyeztetni kell a központi nyilvántartásokkal. Részleges ellenőrzést és szabványosítást követően át kell venni az ASP címkataszterbe a szakrendszerekben és partnertárakban előforduló összes címet (hitelességi információval ellátva).

- Helyrajzi számok és ingatlanok adatai: Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozóan minden önkormányzatnál rendelkezésre áll az ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás (az esetek túlnyomó többségében számítógépes alapú). Amennyiben az önkormányzat a területén lévő idegen tulajdonú ingatlanokra is rendelkezik számítógépen tárolt információkkal, akkor ezeknek az adatoknak az átemelése további migrációs feladatként jelentkezhet (pl. elidegenített ingatlanok, fényképtár, helyrajzi számok és címek megfeleltetése, stb.). A migráció során az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében is egyeztethető az adatok hitelessége, ez azonban a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok adataihoz hasonlóan térítésköteles.

- Iktatási adatok:

  - iktatási sávok és iktatóhelyek rendszere (ha az önkormányzat sávos iktatást alkalmaz, vagy több iktatóhelyre iktat)

  - irattári terv: ügytípusok és irattípusok rendszere, ügytípusonként az alapértelmezett iratkezelési paraméterek (pl. irattározásra és selejtezésre vonatkozó előírások, megfeleltetés a központi ügykörszámokkal)

  - iktatási előzmények:  az önkormányzat által iktatott összes főszám és alszám tételes adatai (ideértve az ügyintézési állapotra, szerelési kapcsolatokra illetve a selejtezhetőségre vonatkozó információkat is). Az utolsó 10 évre vonatkozóan teljes körű átemelés indokolt (kivéve: selejtezett, levéltárba adott vagy véglegesen más szervnek átadott iratok adatai).

- Gazdálkodási szakrendszer adatai: Fontosabb résznyilvántartások: számlarend és elemi költségvetés (évenként), áthúzódó kötelezettség vállalások (szerződéstár), kimenő és bejövő számlák, pénzügyi tranzakciók, eszköznyilvántartás. A gazdálkodási rendszerhez tartozó partnertár adatait egyeztetni kell az önkormányzati szintű partnertár adataival. A tranzakciós adatokra vonatkozóan a migráció hatályát az utolsó  év adataira javasolt kiterjeszteni.

- Adóügyi szakrendszer adatai: Fontosabb résznyilvántartások:  adónemek, adóalanyok nyilvántartása, adótárgyak nyilvántartása (pl. ingatlanok, járművek), bevallások tételes nyilvántartása, adókötelezettségek nyilvántartása, az adókötelezettség kiegyenlítésével kapcsolatos számla adatok.

Az adóügyi nyilvántartási feladatokat jelenleg - csaknem teljes körű lefedettséggel - a Magyar Államkincstár által fejlesztett "ONKADO" szoftver látja el. Az ASP-központ adóügyi szakrendszere várhatóan ugyanennek a szoftvernek a korszerűsített verziója lesz, ezért a migrációs feladatok többsége "házon belül" megoldható (nem igényel az önkormányzatoktól egyedi migrációs eljárásokat, azonban részvételt igen).

- Ipari és kereskedelmi szakrendszer adatai. A tranzakciós adatokra vonatkozóan a migráció hatályát 10 évre javasolt kiterjeszteni.

A migráció várható munkafolyamata:

- A csatlakozó önkormányzat hasznosítható adatforrásainak feltérképezése, migrációs terv felállítása (a csatlakozó önkormányzat feladata).

- Induló adatfeltöltés az országos referencia-adattárakból (az ASP-központ feladata).

Az induló adatfeltöltés elsősorban a központi kódjegyzékekre (pl. KSH kódjegyzékek, ügykörszámok, számlatükör központi elemei), idősoros paraméterekre (pl. jegybanki alapkamatok, központi adómértékek), a költségvetési szervek adataira (Kincstár KTÖRZS nyilvántartása), a címkataszter központi elemeire, továbbá a csatlakozó önkormányzat területén lévő ingatlanok nyilvános alapadataira terjedhet ki. Az adatfeltöltés terjedelme még egyeztetés alatt áll.

- Köztes migrációs adattáblák feltöltése (a csatlakozó önkormányzat feladata)

  - az ASP-központ átadja a csatlakozó önkormányzat számára a köztes migrációs adatszerkezetet, általában Excel fájlok és az azokhoz tartozó részletes mezőleírások formájában. A köztes migrációs adatszerkezetben csak olyan adatok szerepelnek, amelyeknek értelmezése nem igényel mélyreható számítástechnikai ismereteket (az adott szakterületen jellemzően előforduló, széles körben értelmezhető adatok).

  - az önkormányzat önállóan gondoskodik a köztes migrációs adattáblák feltöltéséről. Kisebb terjedelmű nyilvántartások esetén a feltöltés történhet manuális adatrögzítéssel (pl. szervezeti egységek, munkatársak adatai, utcanevek jegyzéke).  Nagyobb terjedelmű számítógépes nyilvántartások adatainak a köztes migrációs adattáblákba történő átemelése migrációs program létrehozását feltételezi. Az önkormányzat döntésén múlik, hogy a köztes adatátemelő program elkészítésével saját munkatársait, a meglévő nyilvántartás fejlesztőit vagy külső szereplőt bíz meg.

  - a köztes adatátemelő program fejlesztési költségeit várhatóan csökkenteni fogja, hogy egy-egy forrás-alkalmazást több önkormányzat is használ, ezért a köztes adatátemelő program több helyen is alkalmazható. Az ASP-központ szakrendszer-fejlesztői bizonyos forrás-alkalmazásokhoz központosított formában is biztosíthatnak köztes adatátemelő algoritmust  (példa:  „ONKADO" program).

- A köztes migrációs adatok ellenőrzése, helyesbítése (a csatlakozó önkormányzat feladata):

  - az ASP-központ a migrációs adattáblákhoz ellenőrzési algoritmusokat biztosít. Az ellenőrzések kiterjednek az adatok formai ellenőrzésére, az adatok táblákon belüli és táblák közötti összefüggéseinek ellenőrzésére illetve a központi nyilvántartásokban szereplő információkkal való egyezésre (pl. településnevek, helyrajzi számok).

  - az ellenőrzés lefuttatását követően hiba- és figyelmeztetés-listák készülnek. Az ellenőrző algoritmus - lehetőség szerint - egyúttal javaslatot tesz az egyes hibák illetve hibatípusok kijavításának módjára is (pl. egy irányítószám vagy egy utcanév elírás kijavítása a környezeti információk alapján).

  - az önkormányzat gondoskodik a hibák kijavításáról és a szükséges helyesbítésekről. A javítás történhet egyedi módon (a köztes táblák közvetlen módosításával), vagy az ellenőrző program által felajánlott helyesbítési javaslat jóváhagyásával. A helyesbítési javaslatok bizonyos hibatípusokra illetve ismétlődően előforduló egyedi hibákra vonatkozóan tömegesen is jóváhagyhatók.

  - a helyesbítéseket követően újra le kell futtatni az ellenőrzési algoritmust. Továbblépés csak a hibák kijavítása illetve a figyelmeztetések nyugtázását követően lehetséges.

- A köztes migrációs adatok átemelése illetve felvétele az ASP-központhoz tartozó nyilvántartásokba (az ASP-központ feladata).

További paraméterezési és testre szabási feladatok a csatlakozáskor:

  - munkatársak szoftver-használati, betekintési és kiadmányozási jogosultságainak beállítása

  - kiadmányozási iratminták létrehozása. Az ASP központhoz tartozó szakrendszerek iratmintákat biztosíthatnak, de az önkormányzati iratminták létrehozása nem automatizálható.

  - az önkormányzat által alkalmazott elektronikus űrlapok létrehozása és regisztrálása. Az ASP-központ űrlapmintákat és általános tervezési tanácsadást biztosít (ÁNYT), de az űrlapok létrehozása és regisztrálása egyedi eljárást igényel.

  - banki kapcsolattartásra vonatkozó információk

  - önkormányzati honlaphoz tartozó háttérnyilvántartások

A csatlakozó önkormányzatok az adatmigráció 1. 3. és 4. részfolyamatának megvalósításához illetve az adatmigrációval nem kezelhető paraméterezési és testre szabási feladatok ellátásához igényelhetnek támogatást.

Az elvégzendő migrációs feladat (és így annak költsége) nagyban függ a csatlakozó önkormányzat településtípusától, lakosságszámától, az adózók számától, az igénybe veendő rendszerek számától, valamint a jelenleg használt szakrendszerek típusától.

3. ASP szakrendszer és meglévő helyi szakrendszer közötti integráció

Igazgatásszervezési szempontból az integráció azt jelenti, hogy az ügyintézők, vezetők számára az információk és az ügyintézéshez használatos funkcionalitás, a törzsadatok stb. sok rendszer helyett egy (vagy néhány) rendszerben érhetők el. Ez nem csupán kényelmi előny, de sok automatizált feladat elvégzése (pl. iktatás) mellett növeli az adatminőséget és a szervezet adatvagyonának áttekinthetőségét.

Technológiai szempontból az integráció fogalma mindenekelőtt a szakterületi szoftverek automatikus vagy részben automatikus együttműködésére, rendszeres adatcseréjére utal (interoperabilitás).

Másodsorban magában foglalja azoknak az adatcsoportnak a részben vagy teljesen központosított kezelését (összehangolását), amelyek több szakrendszerben is előfordulnak (törzsadatok). Jellemzően ide sorolhatóak a címek, a helyrajzi számok, a munkatársak adatai, az adó szakrendszer kivételével az önkormányzattal kapcsolatba kerülő személyek és a szervezetek adatai továbbá az iktatási adatok.

Az ASP központ integrációs stratégiájának meghatározásakor a rendszer tervezői azzal számoltak, hogy a főbb komponenseket egymástól független fejlesztők fogják létrehozni. További elvárásként fogalmazódott meg, hogy az ASP központnak akkor is működőképesnek kell lennie, ha valamelyik kapcsolódó önkormányzat nem a teljes körű csatlakozást választja, hanem csak bizonyos szakrendszerek szolgáltatásait szeretné igénybe venni. A részleges csatlakozást az teheti indokolttá, hogy az önkormányzatokon belül a különböző szakterületeken eltérő színvonalú szoftverek működnek és eltérő értékű adatvagyon halmozódott fel. Előfordulhat, hogy egy önkormányzat valamelyik szakterület informatikai fejlesztésére komoly összegeket fordított - akár állami támogatást igénybe véve -, és nem szeretné kockáztatni a befektetett ráfordításait.

A felsorolt elvárásoknak a „szolgáltatás-orientált" architektúra felel meg (SOA). Bár a rendszert egymástól független komponensek alkotják, mindegyik komponens közzéteszi a többi szoftver számára azokat a szolgáltatásait, amelyek révén a kapcsolódó szoftverek párbeszédet folytathatnak vele (akkor is, ha egészen más platformon működnek, mint a szolgáltató szoftver). A szoftverek közötti párbeszéd tehát nem egyedi megoldásokon és technológiai feltételeken múlik, és nem a két fél belügye. Minden tárgyalási szabvány nyilvános és pontosan dokumentált.

A „szolgáltatás-orientált" rendszerek meghatározó tulajdonsága a nyitottság. Elviekben a rendszernek egyetlen dedikált eleme sincs, minden komponense lecserélhető egy másik fejlesztő hasonló funkcionalitású szoftverével, feltéve hogy a másik szoftver is teljesíti a párbeszédre előírt nyilvános elvárásokat, valamint az esetleges kapcsolódó jogszabályi feltételeket (pl. adó szakrendszer esetén akkreditáció a 13/1991. (V.21.) PM rendelet 13. §-a szerint). Eszerint, ha az önkormányzat meg akarja tartani a saját ipari és kereskedelmi szoftverét, de egyúttal részesedni szeretne az integrált működés előnyeiből is (pl. közvetlen kapcsolat az iratkezeléssel vagy az elektronikus ügyintézéssel), akkor meg kell bíznia a külső ipari és kereskedelmi szoftver fejlesztőjét, hogy teljesítse az ipari- és kereskedelmi szakrendszerre vonatkozó nyilvános kommunikációs elvárásokat. Hasonló vonatkozik az ASP-központ által jelenleg lefedetlen szakterületekre is:  ha az önkormányzat rendelkezik egy saját szociális szakrendszerrel és azt szeretné, hogy a szociális szakrendszer támaszkodjon az ASP e-ügyintézési és iratkezelési szolgáltatásaira (vagy eddig is támaszkodott egy korábbi iratkezelő szoftver szolgáltatásaira), akkor megbízást kell adnia a külső szoftver fejlesztőjének arra, hogy teljesítse az ASP központhoz való csatlakozás követelményeit.

A csatlakozás várhatóan egy "akkreditációs" eljárás keretében, beható tesztelést követően valósítható meg. Az akkreditációs eljárás során az ASP-központ üzemeltetője ellenőrzi, hogy az adott külső szoftver valóban eleget tesz-e rá háruló nyilvánosan meghatározott követelményeknek (erre különösen az adatbiztonság miatt lehet szükség).

Bár a szoftver-komponensek elvi lecserélhetősége minden rendszer-elemre érvényes, a gyakorlatban igen lényeges különbségek mutatkoznak az egyes szoftverelemek helyettesíthetőségére vonatkozóan. Minél mélyebben beágyazott egy alrendszer, annál nagyobb nehézségeket támaszt a helyettesítése. Az ASP-központ esetén a legmélyebben beágyazott alrendszer maga a keretrendszer, aminek egy külső szoftverrel való helyettesítése csaknem kivitelezhetetlen.

Iratkezelő szakrendszer

Ha a keretrendszer lecserélése nem is tekinthető valós igénynek, van egy másik olyan, mélyen beágyazott rendszerkomponens, amelynél ténylegesen felmerülhet a helyettesítés igénye: az iratkezelő rendszer. Az iratkezelő rendszernek "beleszólása van" a rendszerben zajló párbeszédek túlnyomó többségébe. Az iratkezelési folyamatok a közigazgatási eljárásrend közös nevezőjét jelentik, amelyekre valamilyen mértékig minden más szakrendszer támaszkodik. Bár elviekben elgondolható az ASP iratkezelő rendszerének külső fejlesztők által készített szoftverrel való kiváltása, a párbeszéd-igények mennyisége és intenzitása rendkívüli ráfordításokat és súlyos technológiai nehézségek leküzdését feltételezi mind az önkormányzatok (fejlesztők), mind az ASP-központ üzemeltetői részéről. Ennek megfelelően egy külső iratkezelő rendszer illesztése csak nagyobb önkormányzatok esetén merülhet fel, és ott is csak akkor, ha a helyi rendszer - és a hozzá tartozó adatvagyon - rendkívüli értéket képvisel.

Gazdálkodási szakrendszer

Bár a gazdálkodási szakrendszer számos általános jellegű rendszerfunkciót lát el, a többi rendszerelemhez való kapcsolódása jól meghatározott interfészeken (kapcsolódási felületeken) keresztül biztosítható. A csatlakozáskor ajánlott az ASP gazdálkodási szakrendszerének igénybe vétele, a külső gazdálkodási szakrendszerek ASP-központtal való együttműködése is kivitelezhető.

Adóügyi szakrendszer

Az önkormányzatok túlnyomó többsége jelenleg a Magyar Államkincstár által fejlesztett „ONKADO" szoftvert használja és az ASP-központ adóügyi szakrendszere is ennek a szoftvernek a korszerűsített változata lesz. A szoftver kvázi monopolhelyzetének részben az a magyarázata, hogy egy jelenleg is érvényben lévő jogszabály szakminisztériumi engedélyezési eljáráshoz köti az önkormányzatban alkalmazható adóügyi szoftverek bevezetését. A jogi környezet várhatóan nem változik, ezért a külső adóügyi szoftverek integrálására vonatkozó igénnyel érdemben nem kell számolni.

Ingatlan-vagyon kataszter

Az ingatlan-kataszter szakrendszer elsődleges feladata a vonatkozó jogszabályban részletesen előírt nyilvántartás vezetése illetve az ahhoz kapcsolódó központi adatszolgáltatások teljesítése. A többi szakrendszerrel való érintkezési felülete mérsékelt, elsősorban az ingatlanokra és a címekre vonatkozó törzsadat-kezelés közvetítésével valósítható meg. Ennek megfelelően a külső fejlesztők által fejlesztett ingatlan-vagyon kataszter szoftverek integrálása a ráfordítást igénylő, de megoldható feladatok közé sorolható.

Ipari és kereskedelmi szakrendszer

Az ügyviteli-kiadmányozási jellegű szakrendszerek közé tartozik, jól körülhatárolt és többségében perifériális karakterű érintkezési pontokkal más rendszer-komponensek felé. Ennek megfelelően a külső fejlesztők által készített ipari és kereskedelmi szakrendszerek illesztése viszonylag mérsékelt ráfordítással megvalósítható.

Önkormányzati portál

Az önkormányzati portál elsődleges feladata az önkormányzatra vonatkozó információk közzététele. A közzétételi funkciók az önkormányzat belső („back-office") szakrendszereivel és nyilvántartásaival csak áttételesen érintkeznek, ezért várhatóan ezen a területen értelmezhető a legkönnyebben a külső szoftverekkel való helyettesítés.

Az önkormányzati portál másodlagos feladata az elektronikus ügyintézés elérési felületének biztosítása a külső ügyfelek számára. Ez a követelmény számos elvárást jelent a külső portál-fejlesztők felé, de az elektronikus ügyintézés érdemi folyamatainak elérhetővé tétele az esetek többségében egyszerű átirányítással oldható meg (az érdemi e-ügyintézési folyamatok megvalósítása a keretrendszer feladata).

ASP által lefedetlen szakterületek (példálózó felsorolás):

- Szociális támogatások

- Építésügy, főépítészi feladatok

- Vagyonkezelés

- Település üzemeltetés

- Képviselő-testületi munka támogatása

- Munkaügy (HR)

A legfontosabb integrációs igény az ügyviteli jellegű szoftverek esetén mutatkozhat (kiemelten a szociális szakterületen). Az ügyviteli szoftverek szorosan kapcsolódnak az általános iratkezelési és elektronikus ügyintézési folyamatokhoz, ezért az ASP központ szolgáltatásaihoz való integrációjuk fontos követelmény.

Az Önkormányzati ASP központ filozófiája alapján minél több szakrendszerhez való csatlakozást javaslunk. Az ASP által nyújtott szolgáltatások alternatívájához való integráció erősen ellenjavallott (például saját gazdálkodás rendszer vagy saját iratkezelő), valamint az uniós támogatási rendszer logikája alapján bármilyen ASP-szolgáltatás alternatívájának a fejlesztése pénzügyileg nem támogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő rendszerek integrálása esetén is kötelező a feladat elvégzésére legalább három ajánlattevőtől ajánlatot kérni.

4. ASP bevezetésével kapcsolatos változások helyi igazgatásszervezés módszertani támogatása

Az önkormányzati ASP szolgáltatásainak igénybevétele bizonyos mértékű változásokat tesz majd szükségessé az ügyfél önkormányzatok szervezeti felépítésben és működésben, illetve lakossági és vállalkozási ügyfélfolyamatokban is. Az EKOP-3.1.6 projekt keretében:

- csatlakozási módszertan készül, amely segíti a csatlakozó önkormányzatokat, hogy az igényelt alkalmazásszolgáltatások az igazgatásszervezési modell segítségével vezessék be, és csatlakozást követően az ASP szolgáltatásokat minél szélesebb körben használják, integrálják az önkormányzati működési folyamataikban;

- tudásbázis készül: meghatározásra kerülnek a szükséges szervezeti változások és javaslatok készülnek a szervezetbeli és folyamatbeli változásokra. Ez magában foglalja az önkormányzati oldalon szükséges változásokat, illetve a lakossági és vállalkozási ügyfélfolyamatokban bekövetkező módosításokat is;

- eljárásrend (minta projektterv) készül, amely tartalmazza az átállás feladatait, egymásra épülésüket, az ütemezést és az ellenőrző listákat.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás igazgatásszervezési vonatkozásait, az EKOP-3.1.6 projekt által nyújtott támogatást, valamint a KMOP-4.7.1. projekt keretében megvalósítható feladatokat:

| Feladat | EKOP-3.1.6 által nyújtott igazgatásszervezési támogatás (várhatóan 2014.06.30.) | Csatlakozó önkormányzat által elvégzendő feladatok |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozás adminisztratív feltételeinek biztosítása ASP szolgáltatási szerződés megkötése, regisztráció | Szerződéstervezet összeállítása, regisztrációs folyamat lebonyolítása | - Csatlakozási szerződés megtárgyalása és megkötése - Részvétel a regisztrációs folyamatban |
| Jogszabály-alkotási feladatok Az Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás miatt szükségessé váló rendeletalkotási és –módosítási feladatok (például: SZMSZ módosítása, elektronikus adó-ügyintézéshez szükséges változások) | Jogszabályi környezet módosítási igényeinek koncepcionális összefoglalása Szervezeti változási igények koncepcionális összefoglalása | - Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése - Képviselő-testületi döntések meghozatala |
| Működési folyamatok, működési szabályozások módosítása | Érintett ügyviteli folyamatokra és eljárásrendekre vonatkozó javaslatok, sablon minták | - Érintett ügyviteli szabályozások módosítása - Szükséges új szabályozások megalkotása |
| Munkaköri leírások módosítása Az ASP központhoz csatlakozás miatt módosuló eljárásrendek alapján szükségessé váló munkaköri leírás változások átvezetése | Érintett munkaköri leírások módosítására felső szintű javaslattétel | - Szükséges munkaköri leírások módosítása |
| Űrlapok (hagyományos és elektronikus), iratminták elkészítése A megváltozott ügyviteli környezetben számos dokumentumminta módosítása válik szükségessé; az elkészítés mellett az önkormányzati ASP rendszereiben is le kell ezeket képezni. | Űrlap és iratminta sablonok | - Szükséges űrlapok és iratminták testre szabása, leképezése az Önkormányzati ASP rendszereiben |
| Oktatások lebonyolítása A megváltozott informatikai környezet miatt az ügyintézők oktatása, valamint a helyi üzemeltetők képzése | Az ügyintézők és az üzemeltetők oktatásához szükséges e-learning tananyagok | - Ügyintézők és üzemeltetők IT biztonság oktatásának lebonyolítása - Igény esetén az ASP központ használatának első időszakában az önkormányzat felhasználóinak támogatása (próbaüzemi on-the-job támogatás) |
| IT üzemeltetési szempontok kialakítása | Szükséges üzemeltetési kompetencia összefoglalása, javasolt üzemeltetési folyamatok felső szintű leírása; ASP központ üzemeltetési kézikönyve | - Üzemeltetésez kapcsolódó adminisztrációs funkciók kialakítása, szabályozása |
| Rendszer-bevezetés és átállás lebonyolítása | Átálllási forgatókönyv minta | - Átállási forgatókönyv elkészítése - Átállás menedzselése - Pilot (főpróba) működés tapasztalatainak átvezetése az átállás után |
| Lakosság, vállalkozások és civil szervezetek tájékoztatása (nyilvánosság) | Érintett ügyfél tájékoztató anyagok körének meghatározása, koncepcionális módosítási javaslatok | - Lakossági, vállalkozási és civil szervezet tájékoztatási anyagok elkészítése (vagy meglevők módosítása) - Önkormányzat által szükségesnek ítélt tájékoztató fórumok megtartása |

5. Információ- és adatbiztonsághoz kapcsolódó tevékenységek támogatása

Ide tartoznak az információ- és adatbiztonság megteremtését szolgáló fejlesztések, ezzel összefüggő audit elvégzése, sérülékenység-vizsgálat elvégzése, szabályzat kialakítása, IT biztonsági továbbképzés biztosítása.

Az Önkormányzati ASP központ működésénél fogva zárt, monolit rendszerű, több szakigazgatási folyamat informatikai támogatását nyújtó integrált elektronikus információs rendszer. A rendszer működését tekintve egy központi szolgáltató központban kerül kialakításra, a csatlakozó önkormányzatok és intézményeik belső munkatársai nyilvános interneten keresztül, felhasználónév-jelszó páros és többtényezős eszköz alapú hitelesítés mellett kapcsolódhatnak a rendszer megfelelő tenantjához (tenant = az ASP rendszer egy felhasználó szervezete, pl. egy helyi önkormányzat).

A tenant szintű jogosításokat és eszköz alapú hitelesítéseket az ASP központ üzemeltetője osztja ki, módosítja és vonja vissza, a megfelelő igazgatásszervezési feladatok során meghatározott rend szerint.

Az Önkormányzati ASP integrált rendszer az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény meghatározása és besorolása, valamint a végrehajtására kiadott rendelet szerint 4-es biztonsági osztályba sorolható, mivel az adó szakigazgatási rendszerben tárolt nagy mennyiségű személyes adat , illetve az adótitok, vállalkozói/pénzügyi adatok bizalmassága vagy sértetlensége, rendelkezésre állása sérülhet. Tekintettel arra, hogy a teljes integrált rendszer biztonsága a leggyengébb ponton sérülhet a legnagyobb valószínűséggel, nem lehet különbséget tenni a szakrendszerek biztonsági besorolásában, így egységesen a legkritikusabb adatokat tartalmazó szakrendszer biztonsági osztályába és szintjére kell sorolni a teljes önkormányzati ASP rendszert.

Mivel zárt, „monolit” rendszerről van szó, a 4-es szint előírásait főként a rendszer szolgáltatói oldalán kell teljesíteni. A csatlakozó önkormányzatok és intézményeik számára a törvény alapesetben csak a 2-es biztonsági szint elvárásait írja elő, ezért számukra olyan biztonsági kritériumrendszer kialakítása szükséges, amely az ASP rendszerbe történő bejelentkezés és a rendszerben tartózkodás esetére valamint az azt veszélyeztető vagy annak biztonságát fenyegető eseményekre írja elő a 4-es szintet. Az ASP rendszer biztonságát nem fenyegető kockázatok előírásait az önkormányzatok és intézményeik számára elégséges a legalább 2-es vagy a szervezet vezetője által meghatározott, és a NEIH által jóváhagyott biztonsági szinten kezelni.

Az Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás során számos, az informatikai biztonságot érintő védelmi intézkedés megtétele válik szükségessé a csatlakozó önkormányzatok oldaláról. Ezek a következő csoportokba sorolhatók:

- Önkormányzat biztonsági szint meghatározása (jegyző hatásköre, határozatban állapítja meg; településenként eltérő lehet: 2-4, esetleg 5-ös szint)

- A meghatározott biztonsági szinthez kapcsolódó adminisztratív és védelmi intézkedések elvégzése (például: informatikai védelmi szint – vírusvédelem, tűzfalak – kiépítése, hozzáférési szintek kialakítása, üzletmenet folytonosság tervezése)

- Információbiztonsági szabályozások elfogadása

- Biztonsági audit, arra való felkészülés

- IT biztonsági továbbképzés

A csatlakozási folyamat során az önkormányzat jelenlegi működéséhez, információbiztonsági helyzetéhez illeszkedően kell az intézkedéseket megtervezni és végrehajtani.